## 진행일정
* | 일자 | 내용 | 홍윤영 | 주찬영 | 김연진 | 장윤석 | 김태훈
| 2018-04-24 | 아이디어 회의
2018-04-25
2018-04-26
| 2018-04-27 | 유즈케이스다이어그램
2018-04-28
2018-04-29
2018-04-30
2018-05-01
| 2018-05-02 | 태스크 플로우
| 2018-05-03 | UI 시작
| 2018-05-04 | 모델링 시작
2018-05-05
2018-05-06
2018-05-07
2018-05-08
| 2018-05-09 | 모델링 |  |  |  | 매뉴얼업무 더미데이터 insert
| 2018-05-10 | 논리적 모델링 완성 물리적 모델링 일부 더미데이터 일부 SQL추출 UI수정 | 일일업무 table 물리모델링 논리모델링 수정 업무배정, 매뉴얼 UI 수정/임시이벤트 구현 | 후순위 UI 틀 구현 업무배정 페이지 이벤트 구현 일일업무 더미데이터 insert | UI 전체 틀 수정 일일업무, 업무배정 임시 이벤트 구현 | 매뉴얼업무 관련 기능 SQL추출 일일업무 table 물리모델링 | 후순위 UI 틀 구현 일일업무 더미데이터 insert
| 2018-05-11 | MyBatis 수업 물리적 모델링 주요 테이블 완성 더미데이터 주요 테이블 완성 SQL추출 UI수정 | 논리모델링 수정 지점직원정보 table 물리모델링 매뉴얼업무 관련 기능 SQL추출 | 일일업무 더미데이터 문서정리 일일업무 관련 기능 SQL추출 지점직원정보 table 물리모델링 지점직원정보 더미데이터 insert 지점직원정보 관련 기능 SQL추출 | 업무배정 페이지 이벤트 구현 업무배정 관련 기능 SQL추출 | 일일업무 더미데이터 문서정리 업무배정 관련 기능 SQL추출 | 일일업무 더미데이터 insert 업무배정 관련 기능 SQL추출
2018-05-12
2018-05-13
| 2018-05-14 | JDBC - DAO 인터페이스 설계 직원관련 table들 물리모델링 직원관련 table 더미데이터 작성 직원조회 관련 기능 SQL문 추출 | JDBC - DailyDAO 인터페이스 설계 및 구현 DailyVO 구현 MyBatis 기본 세팅 | JDBC - ManualDAO, StaffDAO 인터페이스 설계 및 구현 ManualVO, StaffVO 구현 MyBatis 기본 세팅 | 직원인증정보, 회원정보 더미데이터 직원, 회원정보 관련 기능 SQL추출 | 직원인증정보, 회원정보 table 물리모델링 DDL, insert문 순서 정리 | 직원인증정보, 회원정보 더미데이터 직원, 회원정보 관련 기능 SQL추출
| 2018-05-15 | myBatis - DAO 인터페이스 설계 VO 설계 mapper 설계 DAO 구현 DAO 테스트 | DailyVO 설계 DailyDAO 인터페이스, 구현 dailyMapper 설계 | ManualVO 설계 ManualDAO 인터페이스, 구현 manualMapper 설계 | 나머지 SQL문 추출 | 나머지 SQL문 추출 | 나머지 SQL문 추출
서블릿 컨테이너 시작 | 2018-05-16
특강 | 2018-05-17
특강 | 2018-05-18
2018-05-19
2018-05-20
휴일 | 2018-05-21
휴일 | 2018-05-22
2018-05-23
2018-05-24
2018-05-25
2018-05-26
2018-05-27
| 2018-05-28 | 1차 완성/테스트
2018-05-29
| 2018-05-30 | 구현 마무리
특강 | 2018-05-31
2018-06-01
2018-06-02
2018-06-03
2018-06-04
| 2018-06-05 | 데드라인
2018-06-06
2018-06-07
| 2018-06-08 | 발표일

## 업무목록
# | 업무 |  |  | UI | 논리모델링 | 물리모델링 | SQL | DAO | Memory | 비고
1 | 일일업무 목록 보기 |  |  | dailyTaskAdmin.jsp
2 |  | 선택한 날짜에 해당하는 일일업무 날짜 선택
3 |  | 선택한 날짜에 해당하는 배정대상 목록 보기 |  |  | 일일업무 | DAILY_TASKS | select | DailyDAO
4 |  | 선택한 배정대상에 속한 업무 목록 보기 |  |  | 일일업무 매뉴얼업무 | DAILY_TASKS MANUAL_TASKS | select | DailyDAO
5 |  | 수정버튼 누를시 미완료 업무 편집 버튼 보여주기
6 |  | 업무배정 버튼 누를시 날짜 묻혀서 보내기
7 |  | 오늘 날짜 선택시 업무배정, 수정, 삭제 버튼 보여주기
8 |  | 지난 날짜 선택시 오른쪽 화살표 버튼 숨기기
9 |  | 내일 날짜 선택시 업무배정, 수정, 삭제 버튼 보여주기
10 | 업무 배정 |  |  | assignTaskAdmin.jsp | 일일업무 매뉴얼업무 | DAILY_TASKS MANUAL_TASKS | insert | DailyDAO
11 |  | 추천업무 목록 보기
12 |  |  | 공간분류 보기 |  | 공간분류 |  | select
13 |  |  | 선택한 공간에 속한 업무목록 보기(업무분류통합) |  | 매뉴얼업무 |  | select
14 |  | 매뉴얼 업무 검색해서 선택
15 |  | 매뉴얼 업무 검색 자동완성 |  |  | 매뉴얼업무 공간분류 | MANUAL_TASKS SPACE_TYPES | select | ManualDAO
16 |  | 매뉴얼 목록 보기
17 |  |  | 공간분류 보기 |  | 공간분류 | SPACE_TYPES | select | ManualDAO
18 |  |  | 선택한 공간에 속한 업무분류 보기 |  | 공간분류 업무분류 매뉴얼업무 | SPACE_TYPES TASK_TYPES MANUAL_TASKS | select | ManualDAO
19 |  |  | 선택한 공간/업무분류에 속한 업무 목록 보기 |  | 공간분류 업무분류 매뉴얼업무 | SPACE_TYPES TASK_TYPES MANUAL_TASKS | select | ManualDAO
20 |  | 업무 직접 입력
21 |  | 업무 중요여부 선택
22 |  | 입력/선택한 업무 및 중요여부 보기
23 |  | 배정할 파트 목록 보기 |  | assignTaskNextAdmin.jsp | 지점_직원정보 | BRANCH_STAFFS | select | StaffDAO
24 |  | 배정할 직원 목록 보기 |  |  | 지점_직원정보 직원인증정보 회원정보 | BRANCH_STAFFS STAFFS USERS | select | StaffDAO
25 |  | 선택한 파트/직원 보기
26 | 업무 수정 |  |  | updateTaskAdmin.jsp | 일일업무 매뉴얼업무 | DAILY_TASKS MANUAL_TASKS | update | DailyDAO
27 |  | 현재 업무 및 중요여부 보기
28 |  | 추천업무 목록 보기
29 |  |  | 공간분류 보기 |  |  |  | select
30 |  |  | 선택한 공간에 속한 업무목록 보기(업무분류통합) |  |  |  | select
31 |  | 매뉴얼 업무 검색
32 |  | 매뉴얼 업무 검색 자동완성 |  |  | 매뉴얼업무 공간분류 | MANUAL_TASKS SPACE_TYPES | select | ManualDAO
33 |  | 매뉴얼 목록 보기
34 |  |  | 공간분류 보기 |  | 공간분류 | SPACE_TYPES | select | ManualDAO
35 |  |  | 선택한 공간에 속한 업무분류 보기 |  | 공간분류 업무분류 매뉴얼업무 | SPACE_TYPES TASK_TYPES MANUAL_TASKS | select | ManualDAO
36 |  |  | 선택한 공간/업무분류에 속한 업무 목록 보기 |  | 공간분류 업무분류 매뉴얼업무 | SPACE_TYPES TASK_TYPES MANUAL_TASKS | select | ManualDAO
37 |  | 업무 직접 입력
38 |  | 업무 중요여부 선택
39 |  | 새로 입력/선택한 업무 및 중요여부 보기
40 | 업무 재배정 |  |  | reassignTaskAdmin.jsp | 매뉴얼업무 일일업무 | MANUAL_TASKS DAILY_TASKS | update | DailyDAO
41 |  | 배정할 파트 목록 보기 |  |  | 지점_직원정보 | BRANCH_STAFFS | select | StaffDAO
42 |  | 배정할 직원 목록 보기 |  |  | 지점_직원정보 직원인증정보 회원정보 | BRANCH_STAFFS STAFFS USERS | select | StaffDAO
43 |  | 새로 선택한 파트/직원 보기
44 | 업무 삭제 |  |  | dailyTaskAdmin.jsp | 일일업무 매뉴얼업무 | DAILY_TASKS MANUAL_TASKS | delete | DailyDAO
45 |  | 삭제 의사 재확인
46 | 매뉴얼 보기 |  |  | manualAdmin.jsp
47 |  | 공간별 보기 |  |  | 공간분류 업무분류 매뉴얼업무 | SPACE_TYPES TASK_TYPES MANUAL_TASKS | select | ManualDAO
48 |  | 업무별 보기 |  |  | 공간분류 업무분류 매뉴얼업무 | SPACE_TYPES TASK_TYPES MANUAL_TASKS | select | ManualDAO
49 | 직원 목록 보기 |  |  | staffManagementAdmin.jsp
50 |  | 직원 승인요청 목록 보기 |  | staffConfirmAdmin.jsp |  |  | select
51 |  |  | 직원 승인 수락 |  |  |  | update
52 |  |  | 직원 승인 거부 |  |  |  | delete
53 |  | 재직 중인 직원 목록 보기 |  | staffCurrentAdmin.jsp |  |  | select
54 |  |  | 직원 퇴사 등록 |  |  |  | update
55 |  | 퇴사한 직원 목록 보기 |  | staffRetiredAdmin.jsp |  |  | select
56 |  | 직원 상세 정보 보기 |  | staffDetailAdmin.jsp |  |  | select
57 | 로그인 |  |  | login.jsp |  |  | select |  | O
58 |  | 아이디 입력값 형식 검사
59 |  | 비밀번호 입력값 형식 검사
60 |  | 아이디 저장 | [6 empty] | O
61 |  | 자동로그인 | [6 empty] | O
62 | 회원가입 |  |  | addUser.jsp |  |  | insert
63 |  | 휴대폰 번호 입력값 형식 검사
64 |  | 휴대폰 번호 중복 검사 |  |  |  |  | select
65 |  | 휴대폰 인증번호 요청
66 |  | 인증번호 입력값 형식 검사
67 |  | 인증번호 유효성 검사 |  |  |  |  | select |  |  | 휴대폰 인증번호 더미테이블?
68 |  | 다음 단계 페이지 보여주기 |  | addUserNext.jsp
69 |  | 아이디 입력값 형식 검사
70 |  | 아이디 중복 검사 |  |  |  |  | select
71 |  | 비밀번호 입력값 형식 검사
72 |  | 비밀번호 확인 일치여부 검사
73 |  | 이름 입력값 형식 검사
74 |  | 생년월일 도메인 선택지 보기
75 |  | 생년월일 선택여부 검사
76 |  | 이메일 입력값 형식 검사
77 |  | 이메일 도메인 선택지 보기
78 |  | 이메일 도메인 선택여부 검사
79 |  | 주소 선택지 보기
80 |  | 주소 선택여부 검사
81 |  | 프로필 사진 첨부
82 | 아이디/비밀번호 찾기 |  |  | findIdPassword.jsp
83 |  | 아이디 찾기 |  |  |  |  | select
84 |  |  | 휴대폰 번호 입력값 형식 검사
85 |  |  | 휴대폰 번호 중복 검사
86 |  |  | 휴대폰 인증번호 요청
87 |  |  | 인증번호 입력값 형식 검사
88 |  |  | 인증번호 유효성 검사 |  |  |  | select
89 |  | 비밀번호 재설정 |  |  |  |  | update
90 |  |  | 아이디 입력값 형식 검사
91 |  |  | 아이디 유무 검사 |  |  |  | select
92 |  |  | 아이디에 해당하는 휴대폰 번호 보기 |  |  |  | select
93 |  |  | 휴대폰 번호 입력값 형식 검사
94 |  |  | 휴대폰 인증번호 요청
95 |  |  | 인증번호 입력값 형식 검사
96 |  |  | 인증번호 유효성 검사 |  |  |  | select
97 |  |  | 휴대폰 번호 명의자 일치여부 검사 |  |  |  | select |  |  | 우리가 못함. 더미데이터로 처리.
98 |  |  | 비밀번호 입력값 형식 검사
99 |  |  | 비밀번호 확인 일치여부 검사
100 | 인증유형 선택 |  |  | certification.jsp
101 | 관리자 회원 인증 요청 |  |  | certifyAdmin.jsp |  |  | insert
102 |  | 사업자 등록번호 입력값 형식 검사
103 |  | 사업자 등록번호 유무 검사 |  |  |  |  | select
104 |  | 사업자 등록번호에 해당하는 대표자명, 지점명, 주소, 매장전화번호, 영업시간 보기 |  |  |  |  | select
105 | 직원 회원 인증 요청 |  |  | certifyStaff.jsp |  |  | insert
106 |  | 지점 검색 |  | findBranch.jsp |  |  | select
107 |  | 시/도 선택지 보기 |  |  |  |  | select
108 |  | 구/군 선택지 보기 |  |  |  |  | select
109 |  | 선택한 지역의 지점 목록 보기 |  |  |  |  | select
110 |  | 이력서 파일 첨부 | [7 empty] | 파일첨부 질문!!!!!#####
111 |  | 보건증 파일 첨부
112 |  | 통장사본 파일 첨부
113 |  | 은행 선택지 보기 | [7 empty] | ui에서 처리? 더미 db필요?
114 |  | 계좌번호 입력값 형식 검사
115 | 회원 정보 변경 |  |  | updateUser.jsp
116 |  | 비밀번호 재확인 검사 |  |  |  |  | select
117 |  | 기본 회원정보 변경 |  | updateUserNext.jsp |  |  | update
118 |  |  | 현재 이름, 생년월일, 주소, 휴대폰번호, 프로필사진 보기
119 |  |  | 이메일 입력값 형식 검사
120 |  |  | 이메일 도메인 선택지 보기
121 |  |  | 이메일 도메인 선택여부 검사
122 |  |  | 주소 선택지 보기
123 |  |  | 주소 선택여부 검사
124 |  |  | 휴대폰 번호 입력값 형식 검사
125 |  |  | 휴대폰 인증번호 요청
126 |  |  | 인증번호 입력값 형식 검사
127 |  |  | 인증번호 유효성 검사 |  |  |  | select
128 |  |  | 프로필 사진 첨부
129 |  | 비밀번호 변경 |  |  |  |  | update
130 |  |  | 현재 비밀번호 일치여부 검사 |  |  |  | select
131 |  |  | 새 비밀번호 입력값 형식 검사
132 |  |  | 새 비밀번호 확인 일치여부 검사
133 |  | 관리자 정보 변경 |  | updateUserAdmin.jsp |  |  | update
134 |  |  | 현재 사업자등록번호, 대표자명, 주소, 매장전화번호, 영업시간 보기 |  |  |  | select
135 |  |  | 대표자명 입력값 형식 검사
136 |  |  | 주소 시/도 선택지 보기
137 |  |  | 주소 구/군 선택지 보기
138 |  |  | 상세 주소 입력값 형식 검사
139 |  |  | 매장 전화번호 입력값 형식 검사
140 |  |  | 영업 시간 입력값 형식 검사
141 |  | 직원 회원 정보 변경 |  | updateUserStaff.jsp |  |  | update
142 |  |  | 현재 이력서, 보건증, 통장사본, 계좌번호 보기 |  |  |  | select
143 |  |  | 새 이력서 파일 첨부
144 |  |  | 새 보건증 파일 첨부
145 |  |  | 새 통장사본 파일 첨부
146 |  |  | 은행 선택지 보기
147 |  |  | 계좌번호 입력값 형식 검사
148 | 슬라이드 메뉴 보기 |  |  | slideMenu.jsp
149 |  | 프로필 사진, 속한 지점, 회원인증유형, 이름 보기 |  |  |  |  | select
150 |  | 로그아웃 | [6 empty] | O
151 | 로그인 여부 검사 |  |  | loginCheck.jsp |  |  |  |  | O | 회원가입, 로그인 제외한 모든 페이지에 include
152 | 관리자용 탭 메뉴 보기 |  |  | headerAdmin.jsp | [5 empty] | 관리자용 페이지에 전부 include
153 | 외부 라이브러리 참조 코드 분리 |  |  | headSetting.jsp
61

## SQL
# | 담당 | 업무 |  |  | SQL | 테이블별 배경 색
1 |  | 일일업무 목록 보기 |  |  |  | 일일업무
2 |  |  | 일일업무 날짜 선택 |  |  | 매뉴얼
3 | 찬영 |  | 선택한 날짜에 해당하는 배정대상 목록 보기 |  | select distinct assign_detail from daily_tasks where assign_type='파트' and assign_date = ?; | 직원
4 | 찬영 |  | 선택한 날짜에 해당하는 선택한 배정대상에 속한 업무 목록 보기 |  | 1.파트별 업무보기 select importance, daily_task, finisher_id, finisher_name from daily_tasks where assign_date=? and assign_type='파트' and assign_detail=?; 2.개인업무로 배정된 업무 보기 select importance, daily_task, assign_detail, finisher_id, finisher_name from daily_tasks where assign_date=? and assign_type='개인'; | 회원
5 |  |  | 수정버튼 누를시 미완료 업무 편집 버튼 보여주기 |  |  | 관리자
6 |  |  | 업무배정 버튼 누를시 날짜 묻혀서 보내기 |  |  | 지점
7 |  |  | 오늘 날짜 선택시 업무배정, 수정, 삭제 버튼 보여주기 |  |  | 주소
8 |  |  | 지난 날짜 선택시 오른쪽 화살표 버튼 숨기기 |  |  | 본사DB
9 |  |  | 내일 날짜 선택시 업무배정, 수정, 삭제 버튼 보여주기
10 | 윤석 | 업무 배정 |  |  | 1.매뉴얼에서 선택 insert into daily_tasks (daily_task_seq, daily_task, assign_date, importance, assign_type, assign_detail, manual_task_seq, admin_seq) values(daily_task_seq.nextval, ?, ?, ?, ?, ?, (select manual_task_seq from manual_tasks where manual_task=?), ?); 2.직접입력 insert into daily_tasks (daily_task_seq, daily_task, assign_date, importance, assign_type, assign_detail, manual_task_seq, admin_seq) values(daily_task_seq.nextval, ?, ?, ?, ?, ?, null, ?);
11 |  |  | 추천업무 목록 보기
12 |  |  |  | 공간분류 보기 | select
13 |  |  |  | 선택한 공간에 속한 업무목록 보기(업무분류통합) | select
14 |  |  | 매뉴얼 업무 검색해서 선택
15 | 연진 |  | 매뉴얼 업무 검색 자동완성 |  | select m.MANUAL_TASK, s.SPACE_TYPE from MANUAL_TASKS m, SPACE_TYPES s where m.space_type_seq=s.space_type_seq order by m.space_type_seq asc, m.manual_task_seq asc;
16 |  |  | 매뉴얼 목록 보기
17 | 윤석 |  |  | 공간분류 보기 | select space_type from space_types;
18 | 윤석 |  |  | 선택한 공간에 속한 업무분류 보기 | select distinct task_type from manual_tasks m, space_types s, task_types t where m.space_type_seq = s.space_type_seq and m.task_type_seq = t.task_type_seq and s.space_type=?;
19 | 윤석 |  |  | 선택한 공간/업무분류에 속한 업무 목록 보기 | select manual_task, repeat_type, repeat_detail from manual_tasks m, space_types s, task_types t where m.space_type_seq = s.space_type_seq and m.task_type_seq = t.task_type_seq and s.space_type=? and t.task_type=?
20 |  |  | 업무 직접 입력
21 |  |  | 업무 중요여부 선택
22 |  |  | 입력/선택한 업무 및 중요여부 보기
23 | 찬영 |  | 배정할 파트 목록 보기 |  | select distinct work_part from staffs where branch_seq=? and join_date is not null and leave_date is null;
24 | 찬영 |  | 배정할 직원 목록 보기 |  | select s.staff_id, u.name, u.profile_photo from staffs s, users u where s.staff_id=u.user_id and branch_seq=? and join_date is not null and leave_date is null;
25 |  |  | 선택한 파트/직원 보기
26 | 윤석 | 업무 수정 |  |  | 1. 매뉴얼업무인지 확인 select manual_task_seq from manual_tasks where manual_task=?(새로운업무명) 2-1.매뉴얼업무로 변경 update daily_tasks set daily_task=?(새로운업무명), manual_task_seq =?(1 결과) where assign_date=? and assign_detail=? and daily_task=?(옛날업무명) 2-2.직접 업무입력해서 변경 update daily_tasks set daily_task=?(새로운업무명), manual_task_seq = null where assign_date=? and assign_detail=? and daily_task=?(옛날업무명)
27 |  |  | 현재 업무 및 중요여부 보기
28 |  |  | 추천업무 목록 보기
29 |  |  |  | 공간분류 보기 | select
30 |  |  |  | 선택한 공간에 속한 업무목록 보기(업무분류통합)
31 |  |  | 매뉴얼 업무 검색해서 선택
32 | same |  | 매뉴얼 업무 검색 자동완성 |  | select m.MANUAL_TASK, s.SPACE_TYPE from MANUAL_TASKS m, SPACE_TYPES s where m.space_type_seq=s.space_type_seq order by m.space_type_seq asc, m.manual_task_seq asc;
33 |  |  | 매뉴얼 목록 보기
34 | same |  |  | 공간분류 보기 | select space_type from space_types;
35 | same |  |  | 선택한 공간에 속한 업무분류 보기 | select distinct task_type from manual_tasks m, space_types s, task_types t where m.space_type_seq = s.space_type_seq and m.task_type_seq = t.task_type_seq and s.space_type=?;
36 | same |  |  | 선택한 공간/업무분류에 속한 업무 목록 보기 | select manual_task, repeat_type, repeat_detail from manual_tasks m, space_types s, task_types t where m.space_type_seq = s.space_type_seq and m.task_type_seq = t.task_type_seq and s.space_type=? and t.task_type=?
37 |  |  | 업무 직접 입력
38 |  |  | 업무 중요여부 선택 |  | update daily_tasks set importance=? where daily_task=?
39 |  |  | 새로 입력/선택한 업무 및 중요여부 보기
40 | 태훈 | 업무 재배정 |  |  | update daily_tasks set assign_type=?(새 배정유형), assign_detail=?(새 배정대상) where assign_date=? and assign_type=? and assign_detail=? and daily_task=?
41 | same |  | 배정할 파트 목록 보기 |  | select distinct work_part from staffs where branch_seq=? and join_date is not null and leave_date is null;
42 | same |  | 배정할 직원 목록 보기 |  | select s.staff_id, u.name, u.profile_photo from staffs s, users u where s.staff_id=u.user_id and branch_seq=? and join_date is not null and leave_date is null;
43 |  |  | 새로 선택한 파트/직원 보기
44 | 태훈 | 업무 삭제 |  |  | delete daily_tasks where assgin_date=? and assign_type=? and assign_detail=? and daily_task=?
45 |  |  | 삭제 의사 재확인
46 |  | 매뉴얼 보기
47 |  |  | 공간별 보기
48 | same |  |  | 공간분류 보기 | select space_type from space_types;
49 | same |  |  | 선택한 공간에 속한 업무분류 보기 | select distinct task_type from manual_tasks m, space_types s, task_types t where m.space_type_seq = s.space_type_seq and m.task_type_seq = t.task_type_seq and s.space_type=?;
50 | same |  |  | 선택한 공간/업무분류에 속한 업무 목록 보기 | select manual_task, repeat_type, repeat_detail from manual_tasks m, space_types s, task_types t where m.space_type_seq = s.space_type_seq and m.task_type_seq = t.task_type_seq and s.space_type=? and t.task_type=?
51 |  |  | 업무별 보기
52 | 윤영 |  |  | 업무분류 보기 | select task_type from task_types;
53 | 윤영 |  |  | 선택한 공간에 속한 공간분류 보기 | select distinct space_type from manual_tasks m, space_types s, task_types t where m.space_type_seq = s.space_type_seq and m.task_type_seq = t.task_type_seq and t.task_type=?;
54 | 윤영 |  |  | 선택한 업무/공간분류에 속한 업무 목록 보기 | select manual_task, repeat_type, repeat_detail from manual_tasks m, space_types s, task_types t where m.space_type_seq = s.space_type_seq and m.task_type_seq = t.task_type_seq and s.space_type=? and t.task_type=?;
55 |  | 직원 목록 보기 |  |  | --전체 직원 목록 보기 select u.profile_photo, u.name, u.gender, u.birth, s.work_part from users u, staffs s where s.branch_seq=? And u.user_id=s.staff_id;
56 |  |  | 직원 승인요청 목록 보기 |  | select u.profile_photo, u.name, u.gender, u.birth, s.work_part from users u, staffs s where s.branch_seq=? And s.join_date is null And u.user_id=s.staff_id order by u.name asc;
57 |  |  |  | 직원 승인 수락 | update staffs set join_date=? where staff_id=?;
58 |  |  |  | 직원 승인 거부 | delete staffs where staff_id=?
59 |  |  | 재직 중인 직원 목록 보기 |  | select u.profile_photo, u.name, u.gender, u.birth, s.work_part from users u, staffs s where s.branch_seq=? and s.join_date is not null and s.leave_date is null And u.user_id=s.staff_id order by u.name asc;
60 |  |  |  | 직원 퇴사 등록 | update staffs set leave_date=? where staff_id=?;
61 |  |  | 퇴사한 직원 목록 보기 |  | #다시짜야함. 재승인요청or재입사 했을 경우도 같이 출력됨. select u.profile_photo, u.name, u.gender, u.birth from users u, staffs s where s.branch_seq=? and s.join_date is not null and s.leave_date is not null And u.user_id=s.staff_id order by u.name asc;
62 |  |  | 직원 상세 정보 보기 |  | select u.profile_photo, u.name, u.gender, u.birth, s.join_date, s.leave_date, s.work_part, s.bank_name, s.account_num, s.resume_file, s.health_file, s.bank_file from users u, staffs s where staff_id=?;
63 |  | 로그인 |  |  | select user_id from users where user_id=? And pw=?;
64 |  |  | 아이디 입력값 형식 검사
65 |  |  | 비밀번호 입력값 형식 검사
66 | same |  | 아이디 저장 |  | select user_id from users where user_id=? And pw=?;
67 |  |  | 자동로그인
68 |  | 회원가입 |  |  | insert into users (user_id, pw, phone_num, name, birth, gender, email, address_city, address_gu, address_dong, status, profile_photo) values ( ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 1, ? ); * 유의사항 : status가 1이면 가입상태, 0이면 탈퇴상태/UI바꾸기
69 |  |  | 휴대폰 번호 입력값 형식 검사
70 |  |  | 휴대폰 번호 중복 검사 |  | select phone_num from users where phone_num=?;
71 |  |  | 휴대폰 인증번호 요청
72 |  |  | 인증번호 입력값 형식 검사
73 |  |  | 인증번호 유효성 검사 |  | select
74 |  |  | 다음 단계 페이지 보여주기
75 |  |  | 아이디 입력값 형식 검사
76 |  |  | 아이디 중복 검사 |  | select user_id from users where user_id = ?;
77 |  |  | 비밀번호 입력값 형식 검사
78 |  |  | 비밀번호 확인 일치여부 검사
79 |  |  | 이름 입력값 형식 검사
80 |  |  | 생년월일 도메인 선택지 보기
81 |  |  | 생년월일 선택여부 검사
82 |  |  | 이메일 입력값 형식 검사
83 |  |  | 이메일 도메인 선택지 보기
84 |  |  | 이메일 도메인 선택여부 검사
85 |  |  | 주소 선택지 보기
86 |  |  | 주소 선택여부 검사
87 |  |  | 프로필 사진 첨부
88 |  | 아이디/비밀번호 찾기
89 |  |  | 아이디 찾기
90 |  |  |  | 휴대폰 번호 입력값 형식 검사
91 | same |  |  | 휴대폰 번호 중복 검사 | select phone_num from users where phone_num= ? ;
92 |  |  |  | 휴대폰 인증번호 요청
93 |  |  |  | 인증번호 입력값 형식 검사
94 |  |  |  | 인증번호 유효성 검사 | select
95 |  |  | 비밀번호 재설정 |  | update users set pw=? where user_id=?;
96 |  |  |  | 아이디 입력값 형식 검사
97 |  |  |  | 아이디 유무 검사 | select user_id from users where user_id = ?;
98 |  |  |  | 아이디에 해당하는 휴대폰 번호 보기 | select phone_num from users where user_id=?;
99 |  |  |  | 휴대폰 번호 입력값 형식 검사
100 |  |  |  | 휴대폰 인증번호 요청
101 |  |  |  | 인증번호 입력값 형식 검사
102 |  |  |  | 인증번호 유효성 검사 | select
103 |  |  |  | 휴대폰 번호 명의자 일치여부 검사 | select
104 |  |  |  | 비밀번호 입력값 형식 검사
105 |  |  |  | 비밀번호 확인 일치여부 검사
106 |  | 회원탈퇴 |  |  | update users set status=0 where user_id=? And pw=?;
107 |  | 인증유형 선택
108 |  | 관리자 회원 인증 요청 |  |  | insert into admins(admin_seq, admin_id, branch_seq) values(admin_seq.nextval, ?, (select branch_seq from branches where branch_name=?));
109 |  |  | 사업자 등록번호 입력값 형식 검사
110 |  |  | 사업자 등록번호 유무 검사 |  | select count(license_num) from branches where license_num=?;
111 |  |  | 사업자 등록번호에 해당하는 대표자명, 지점명, 주소, 매장전화번호, 영업시간 보기 |  | select representative, branch_name, address_city, address_gu, address_dong, address_detail, opening_hour from head_branches where license_num=?;
112 |  |  | 주소 정보 페이징 |  | --지점 주소 정보 페이징(조건 설정하기 전에 모든 지점들이 출력되어야 함) select rownum as r, a.branch_name, a.address_dong, a.address_detail from (select rownum as rnum, branch_name, address_dong, address_detail from (select branch_name, address_dong, address_detail from head_branches) where rownum <=(select count(rownum) from branches)) a where a.rnum >0 ; --회원가입 시 주소 정보 페이징: 시/도, 군/구가 선택되었을 때 동과 상세 주소가 나와야 함 select rownum as r, a.address_dong, a.address_detail from (select rownum as rnum, b.address_dong, b.address_detail from (select address_dong, address_detail from head_branches where address_city=? and address_gu=?) b where rownum <=(select count(rownum) from head_branches where address_city=? and address_gu=?)) a where a.rnum >? ;
113 |  | 직원 회원 인증 요청 |  |  | insert into staffs(staff_seq, staff_id, branch_seq, bank_name, account_num, resume_file, health_file, bank_file) values(staff_seq.nextval, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
114 |  |  | 시/도 선택지 보기 |  | select address_city from addresses;
115 |  |  | 구/군 선택지 보기 |  | select address_gu from addresses where address_city=?;
116 |  |  | 선택한 지역의 지점 목록 보기 + 페이징 |  | select rownum as r, a.branch_name, a.address_dong, a.address_detail from (select rownum as rnum, b.branch_name, b.address_dong, b.address_detail from (select branch_name, address_dong, address_detail from branches where address_city=? and address_gu=?) b where rownum <=(select count(rownum) from branches where address_city=? and address_gu=?)) a where a.rnum >? ;
117 |  |  | 이력서 파일 첨부
118 |  |  | 보건증 파일 첨부
119 |  |  | 통장사본 파일 첨부
120 |  |  | 은행 선택지 보기
121 |  |  | 계좌번호 입력값 형식 검사
122 |  | 회원 정보 변경
123 |  |  | 비밀번호 재확인 검사 |  | select pw from users where user_id=? and pw=?;
124 |  |  | 기본 회원정보 변경 |  | update users set birth=?, email=?, address_city=?, address_gu=?, address_dong=?, phone_num=?, profile_photo=? where user_id=?;
125 |  |  |  | 현재 이름, 생년월일, 주소, 휴대폰번호, 프로필사진 보기 | select name, to_char(birth, 'yyyy/mm/dd'), email, address_city, address_gu, address_dong, phone_num, profile_photo from users where user_id=?
126 |  |  |  | 이메일 입력값 형식 검사
127 |  |  |  | 이메일 도메인 선택지 보기
128 |  |  |  | 이메일 도메인 선택여부 검사
129 |  |  |  | 시/도 선택지 보기 | select address_city from addresses;
130 |  |  |  | 구/군 선택지 보기 | select address_gu from addresses where address_city=?;
131 |  |  |  | 동 선택지 보기 | select address_dong from addresses where address_city=? and address_gu=?;
132 |  |  |  | 주소 선택여부 검사
133 |  |  |  | 휴대폰 번호 입력값 형식 검사
134 |  |  |  | 휴대폰 인증번호 요청
135 |  |  |  | 인증번호 입력값 형식 검사
136 |  |  |  | 인증번호 유효성 검사 | select
137 |  |  |  | 프로필 사진 변경 | update users set profile_photo=? where user_id=?;
138 |  |  | 비밀번호 변경 |  | update users set pw=? where user_id=? and pw=?;
139 |  |  |  | 현재 비밀번호 일치여부 검사 | select user_id from users where user_id=? pw=?;
140 |  |  |  | 새 비밀번호 입력값 형식 검사
141 |  |  |  | 새 비밀번호 확인 일치여부 검사
142 |  |  | 관리자 정보 변경 |  | update branches set representative=?, license_num=?, branch_phone_num=?, opening_hour=? where branch_seq=(select b.branch_seq from branches b, admins ad where admin_id=? and ad.branch_seq=b.branch_seq);
143 |  |  |  | 현재 사업자등록번호, 대표자명, 주소, 매장전화번호, 영업시간 보기 | select license_num, representative, branch_phone_num, opening_hour from branches where branch_seq=(select b.branch_seq from branches b, admins ad where admin_id=? and ad.branch_seq=b.branch_seq);
144 |  |  |  | 대표자명 입력값 형식 검사
145 |  |  |  | 주소 시/도 선택지 보기
146 |  |  |  | 주소 구/군 선택지 보기
147 |  |  |  | 상세 주소 입력값 형식 검사
148 |  |  |  | 매장 전화번호 입력값 형식 검사
149 |  |  |  | 영업 시간 입력값 형식 검사
150 |  |  | 직원 회원 정보 변경 |  | --1. 모든 정보 변경 update staffs set resume_file=?, health_file=?, bank_file=?, bank_name=?, account_num=? where staff_id=? --2. 일부 정보만 변경 --(예시: 은행 이름, 계좌번호 변경) update staffs set bank_name='신한은행', account_num='110-275-386134' where staff_id='taehun';
151 |  |  |  | 현재 이력서, 보건증, 통장사본, 계좌번호 보기 | select resume_file, health_file, bank_file, bank_name, account_num from staffs where staff_id=?
152 |  |  |  | 새 이력서 파일 첨부
153 |  |  |  | 새 보건증 파일 첨부
154 |  |  |  | 새 통장사본 파일 첨부
155 |  |  |  | 은행 선택지 보기
156 |  |  |  | 계좌번호 입력값 형식 검사
157 |  | 슬라이드 메뉴 보기
158 |  |  | 프로필 사진, 속한 지점, 회원인증유형, 이름 보기 |  | --프로필 사진, 속한 지점, 회원인증유형, 이름 보기 --직원 select u.profile_photo, b.branch_name, u.name from users u, staffs s, branches b where u.user_id=? and u.user_id=s.staff_id and s.branch_seq=b.branch_seq --점주 select u.profile_photo, b.branch_name, u.name from users u, admins a, branches b where u.user_id=? and u.user_id=a.admin_id and a.branch_seq=b.branch_seq
159 |  |  | 로그아웃
160 |  | 로그인 여부 검사
161 |  | 관리자용 탭 메뉴 보기
162 |  | 외부 라이브러리 참조 코드 분리

## 우선순위
우선순위 | 기능 | 세부
1 | 매뉴얼 | 조회
2 | 일일업무 | 조회
3 |  | 관리
4 | 직원관리 | 조회
5 |  | 관리
6 | 매뉴얼 | 관리
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## 발표컨텐츠
# | 항목 | 내용
1 | 느낀점 | 기획단계에서 생각했던 우선순위와 실제 모델링을 해나가면서 설정한 우선순위가 서로 다름. Actor를 관리자로 설정함에 따라 구현 우선순위가 결정됨. 때문에 기획단계에서 Persona설정이 중요함.
2 | 정책설정 | 예외처리, 메소드 리턴타입은 서로 연결되어있는 부분. 예외처리를 하게 될 경우 boolean값 리턴이 필요없어짐. Void로 하면 됨. 예외처리를 어느 지점에서 할 지 설정하는 것도 중요. 생성자/메서드/Test코드. RuntimeException의 경우 Test코드에서 하는 것도 좋지만, CheckedException의 경우 내부에서 처리해주는 것이 더 좋다. 정책을 어떻게 논의하고 설정했는지 정리해서 발표자료에 넣기.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15