## 진행일정
* | 일자 | 내용 | 홍윤영 | 주찬영 | 김연진 | 장윤석 | 김태훈
| 2018-04-24 | 아이디어 회의
2018-04-25
2018-04-26
| 2018-04-27 | 유즈케이스다이어그램
2018-04-28
2018-04-29
2018-04-30
2018-05-01
| 2018-05-02 | 태스크 플로우
| 2018-05-03 | UI 시작
| 2018-05-04 | 모델링 시작
2018-05-05
2018-05-06
2018-05-07
2018-05-08
| 2018-05-09 | 모델링 |  |  |  | 매뉴얼업무 더미데이터 insert
| 2018-05-10 | 논리적 모델링 완성 물리적 모델링 일부 더미데이터 일부 SQL추출 UI수정 | 일일업무 table 물리모델링 논리모델링 수정 업무배정, 매뉴얼 UI 수정/임시이벤트 구현 | 후순위 UI 틀 구현 업무배정 페이지 이벤트 구현 일일업무 더미데이터 insert | UI 전체 틀 수정 일일업무, 업무배정 임시 이벤트 구현 | 매뉴얼업무 관련 기능 SQL추출 일일업무 table 물리모델링 | 후순위 UI 틀 구현 일일업무 더미데이터 insert
| 2018-05-11 | MyBatis 수업 물리적 모델링 주요 테이블 완성 더미데이터 주요 테이블 완성 SQL추출 UI수정
2018-05-12
2018-05-13
| 2018-05-14 | 인터페이스, DAO(SQL, UI 참고)
2018-05-15
| 2018-05-16 | 서블릿 컨테이너 시작
특강 | 2018-05-17
특강 | 2018-05-18
2018-05-19
2018-05-20
휴일 | 2018-05-21
휴일 | 2018-05-22
2018-05-23
2018-05-24
2018-05-25
2018-05-26
2018-05-27
| 2018-05-28 | 1차 완성/테스트
2018-05-29
| 2018-05-30 | 구현 마무리
특강 | 2018-05-31
2018-06-01
2018-06-02
2018-06-03
2018-06-04
| 2018-06-05 | 데드라인
2018-06-06
2018-06-07
| 2018-06-08 | 발표일

## 업무목록
# | 업무 |  |  | UI | 논리모델링 | 물리모델링 | SQL | DAO | Memory | 비고
1 | 일일업무 목록 보기 |  |  | dailyTaskAdmin.jsp
2 |  | 선택한 날짜에 해당하는 일일업무 날짜 선택
3 |  | 선택한 날짜에 해당하는 배정대상 목록 보기 |  |  | 일일업무 |  | select
4 |  | 선택한 배정대상에 속한 업무 목록 보기 |  |  | 일일업무 |  | select
5 |  | 수정버튼 누를시 미완료 업무 편집 버튼 보여주기
6 |  | 업무배정 버튼 누를시 날짜 묻혀서 보내기
7 |  | 오늘 날짜 선택시 업무배정, 수정, 삭제 버튼 보여주기
8 |  | 지난 날짜 선택시 오른쪽 화살표 버튼 숨기기
9 |  | 내일 날짜 선택시 업무배정, 수정, 삭제 버튼 보여주기
10 | 업무 배정 |  |  | assignTaskAdmin.jsp | 일일업무 |  | insert
11 |  | 추천업무 목록 보기
12 |  |  | 공간분류 보기 |  | 공간분류 |  | select
13 |  |  | 선택한 공간에 속한 업무목록 보기(업무분류통합) |  | 매뉴얼업무 |  | select
14 |  | 매뉴얼 업무 검색해서 선택
15 |  | 매뉴얼 업무 검색 자동완성 |  |  | 매뉴얼업무 | MANUAL_TASKS | select | ManualDAO
16 |  | 매뉴얼 목록 보기
17 |  |  | 공간분류 보기 |  | 공간분류 | SPACE_TYPES | select | ManualDAO
18 |  |  | 선택한 공간에 속한 업무분류 보기 |  | 업무분류 | TASK_TYPES | select | ManualDAO
19 |  |  | 선택한 공간/업무분류에 속한 업무 목록 보기 |  | 매뉴얼업무 | MANUAL_TASKS | select | ManualDAO
20 |  | 업무 직접 입력
21 |  | 업무 중요여부 선택
22 |  | 입력/선택한 업무 및 중요여부 보기
23 |  | 배정할 파트 목록 보기 |  | assignTaskNextAdmin.jsp | 일일업무 |  | select
24 |  | 배정할 직원 목록 보기 |  |  |  |  | select
25 |  | 선택한 파트/직원 보기
26 | 업무 수정 |  |  | updateTaskAdmin.jsp |  |  | update
27 |  | 현재 업무 및 중요여부 보기
28 |  | 추천업무 목록 보기
29 |  |  | 공간분류 보기 |  |  |  | select
30 |  |  | 선택한 공간에 속한 업무목록 보기(업무분류통합) |  |  |  | select
31 |  | 매뉴얼 업무 검색 |  |  |  |  | select
32 |  | 매뉴얼 업무 검색 자동완성 |  |  |  |  | select
33 |  | 매뉴얼 목록 보기
34 |  |  | 공간분류 보기 |  |  |  | select
35 |  |  | 선택한 공간에 속한 업무분류 보기 |  |  |  | select
36 |  |  | 선택한 공간/업무분류에 속한 업무 목록 보기 |  |  |  | select
37 |  | 업무 직접 입력
38 |  | 업무 중요여부 선택
39 |  | 새로 입력/선택한 업무 및 중요여부 보기
40 | 업무 재배정 |  |  | reassignTaskAdmin.jsp |  |  | update
41 |  | 배정할 파트 목록 보기 |  |  |  |  | select
42 |  | 배정할 직원 목록 보기 |  |  |  |  | select
43 |  | 새로 선택한 파트/직원 보기
44 | 업무 삭제 |  |  | dailyTaskAdmin.jsp |  |  | delete
45 |  | 삭제 의사 재확인
46 | 매뉴얼 보기 |  |  | manualAdmin.jsp
47 |  | 공간별 보기 |  |  |  |  | select | ManualDAO
48 |  | 업무별 보기 |  |  |  |  | select | ManualDAO
49 | 직원 목록 보기 |  |  | staffManagementAdmin.jsp
50 |  | 직원 승인요청 목록 보기 |  | staffConfirmAdmin.jsp |  |  | select
51 |  |  | 직원 승인 수락 |  |  |  | update
52 |  |  | 직원 승인 거부 |  |  |  | delete
53 |  | 재직 중인 직원 목록 보기 |  | staffCurrentAdmin.jsp |  |  | select
54 |  |  | 직원 퇴사 등록 |  |  |  | update
55 |  | 퇴사한 직원 목록 보기 |  | staffRetiredAdmin.jsp |  |  | select
56 |  | 직원 상세 정보 보기 |  | staffDetailAdmin.jsp |  |  | select
57 | 로그인 |  |  | login.jsp |  |  | select |  | O
58 |  | 아이디 입력값 형식 검사
59 |  | 비밀번호 입력값 형식 검사
60 |  | 아이디 저장 | [6 empty] | O
61 |  | 자동로그인 | [6 empty] | O
62 | 회원가입 |  |  | addUser.jsp |  |  | insert
63 |  | 휴대폰 번호 입력값 형식 검사
64 |  | 휴대폰 번호 중복 검사 |  |  |  |  | select
65 |  | 휴대폰 인증번호 요청
66 |  | 인증번호 입력값 형식 검사
67 |  | 인증번호 유효성 검사 |  |  |  |  | select |  |  | 휴대폰 인증번호 더미테이블?
68 |  | 다음 단계 페이지 보여주기 |  | addUserNext.jsp
69 |  | 아이디 입력값 형식 검사
70 |  | 아이디 중복 검사 |  |  |  |  | select
71 |  | 비밀번호 입력값 형식 검사
72 |  | 비밀번호 확인 일치여부 검사
73 |  | 이름 입력값 형식 검사
74 |  | 생년월일 도메인 선택지 보기
75 |  | 생년월일 선택여부 검사
76 |  | 이메일 입력값 형식 검사
77 |  | 이메일 도메인 선택지 보기
78 |  | 이메일 도메인 선택여부 검사
79 |  | 주소 선택지 보기
80 |  | 주소 선택여부 검사
81 |  | 프로필 사진 첨부
82 | 아이디/비밀번호 찾기 |  |  | findIdPassword.jsp
83 |  | 아이디 찾기 |  |  |  |  | select
84 |  |  | 휴대폰 번호 입력값 형식 검사
85 |  |  | 휴대폰 번호 중복 검사
86 |  |  | 휴대폰 인증번호 요청
87 |  |  | 인증번호 입력값 형식 검사
88 |  |  | 인증번호 유효성 검사 |  |  |  | select
89 |  | 비밀번호 재설정 |  |  |  |  | update
90 |  |  | 아이디 입력값 형식 검사
91 |  |  | 아이디 유무 검사 |  |  |  | select
92 |  |  | 아이디에 해당하는 휴대폰 번호 보기 |  |  |  | select
93 |  |  | 휴대폰 번호 입력값 형식 검사
94 |  |  | 휴대폰 인증번호 요청
95 |  |  | 인증번호 입력값 형식 검사
96 |  |  | 인증번호 유효성 검사 |  |  |  | select
97 |  |  | 휴대폰 번호 명의자 일치여부 검사 |  |  |  | select |  |  | 우리가 못함. 더미데이터로 처리.
98 |  |  | 비밀번호 입력값 형식 검사
99 |  |  | 비밀번호 확인 일치여부 검사
100 | 인증유형 선택 |  |  | certification.jsp
101 | 관리자 회원 인증 요청 |  |  | certifyAdmin.jsp |  |  | insert
102 |  | 사업자 등록번호 입력값 형식 검사
103 |  | 사업자 등록번호 유무 검사 |  |  |  |  | select
104 |  | 사업자 등록번호에 해당하는 대표자명, 지점명, 주소, 매장전화번호, 영업시간 보기 |  |  |  |  | select
105 | 직원 회원 인증 요청 |  |  | certifyStaff.jsp |  |  | insert
106 |  | 지점 검색 |  | findBranch.jsp |  |  | select
107 |  | 시/도 선택지 보기 |  |  |  |  | select
108 |  | 구/군 선택지 보기 |  |  |  |  | select
109 |  | 선택한 지역의 지점 목록 보기 |  |  |  |  | select
110 |  | 이력서 파일 첨부 | [7 empty] | 파일첨부 질문!!!!!#####
111 |  | 보건증 파일 첨부
112 |  | 통장사본 파일 첨부
113 |  | 은행 선택지 보기 | [7 empty] | ui에서 처리? 더미 db필요?
114 |  | 계좌번호 입력값 형식 검사
115 | 회원 정보 변경 |  |  | updateUser.jsp
116 |  | 비밀번호 재확인 검사 |  |  |  |  | select
117 |  | 기본 회원정보 변경 |  | updateUserNext.jsp |  |  | update
118 |  |  | 현재 이름, 생년월일, 주소, 휴대폰번호, 프로필사진 보기
119 |  |  | 이메일 입력값 형식 검사
120 |  |  | 이메일 도메인 선택지 보기
121 |  |  | 이메일 도메인 선택여부 검사
122 |  |  | 주소 선택지 보기
123 |  |  | 주소 선택여부 검사
124 |  |  | 휴대폰 번호 입력값 형식 검사
125 |  |  | 휴대폰 인증번호 요청
126 |  |  | 인증번호 입력값 형식 검사
127 |  |  | 인증번호 유효성 검사 |  |  |  | select
128 |  |  | 프로필 사진 첨부
129 |  | 비밀번호 변경 |  |  |  |  | update
130 |  |  | 현재 비밀번호 일치여부 검사 |  |  |  | select
131 |  |  | 새 비밀번호 입력값 형식 검사
132 |  |  | 새 비밀번호 확인 일치여부 검사
133 |  | 관리자 정보 변경 |  | updateUserAdmin.jsp |  |  | update
134 |  |  | 현재 사업자등록번호, 대표자명, 주소, 매장전화번호, 영업시간 보기 |  |  |  | select
135 |  |  | 대표자명 입력값 형식 검사
136 |  |  | 주소 시/도 선택지 보기
137 |  |  | 주소 구/군 선택지 보기
138 |  |  | 상세 주소 입력값 형식 검사
139 |  |  | 매장 전화번호 입력값 형식 검사
140 |  |  | 영업 시간 입력값 형식 검사
141 |  | 직원 회원 정보 변경 |  | updateUserStaff.jsp |  |  | update
142 |  |  | 현재 이력서, 보건증, 통장사본, 계좌번호 보기 |  |  |  | select
143 |  |  | 새 이력서 파일 첨부
144 |  |  | 새 보건증 파일 첨부
145 |  |  | 새 통장사본 파일 첨부
146 |  |  | 은행 선택지 보기
147 |  |  | 계좌번호 입력값 형식 검사
148 | 슬라이드 메뉴 보기 |  |  | slideMenu.jsp
149 |  | 프로필 사진, 속한 지점, 회원인증유형, 이름 보기 |  |  |  |  | select
150 |  | 로그아웃 | [6 empty] | O
151 | 로그인 여부 검사 |  |  | loginCheck.jsp |  |  |  |  | O | 회원가입, 로그인 제외한 모든 페이지에 include
152 | 관리자용 탭 메뉴 보기 |  |  | headerAdmin.jsp | [5 empty] | 관리자용 페이지에 전부 include
153 | 외부 라이브러리 참조 코드 분리 |  |  | headSetting.jsp
62

## SQL
# | 담당 | 업무 |  |  | SQL
1 |  | 일일업무 목록 보기
2 |  |  | 일일업무 날짜 선택
3 | 찬영 |  | 선택한 날짜에 해당하는 배정대상 목록 보기 |  | select
4 | 찬영 |  | 선택한 날짜에 해당하는 선택한 배정대상에 속한 업무 목록 보기 |  | select
5 |  |  | 수정버튼 누를시 미완료 업무 편집 버튼 보여주기
6 |  |  | 업무배정 버튼 누를시 날짜 묻혀서 보내기
7 |  |  | 오늘 날짜 선택시 업무배정, 수정, 삭제 버튼 보여주기
8 |  |  | 지난 날짜 선택시 오른쪽 화살표 버튼 숨기기
9 |  |  | 내일 날짜 선택시 업무배정, 수정, 삭제 버튼 보여주기
10 | 윤석 | 업무 배정 |  |  | insert
11 |  |  | 추천업무 목록 보기
12 |  |  |  | 공간분류 보기 | select
13 |  |  |  | 선택한 공간에 속한 업무목록 보기(업무분류통합) | select
14 |  |  | 매뉴얼 업무 검색해서 선택
15 | 연진 |  | 매뉴얼 업무 검색 자동완성 |  | select
16 |  |  | 매뉴얼 목록 보기
17 | 윤석 |  |  | 공간분류 보기 | select space_type from space_types;
18 | 윤석 |  |  | 선택한 공간에 속한 업무분류 보기 | select distinct task_type from manual_tasks m, space_types s, task_types t where m.space_types_seq = s.space_types_seq and m.task_types_seq = t.task_types_seq and s.space_type=?;
19 | 윤석 |  |  | 선택한 공간/업무분류에 속한 업무 목록 보기 | select task, repeat_type, repeat_detail from manual_tasks m, space_types s, task_types t where m.space_types_seq = s.space_types_seq and m.task_types_seq = t.task_types_seq and s.space_type=? and t.task_type=?
20 |  |  | 업무 직접 입력
21 |  |  | 업무 중요여부 선택
22 |  |  | 입력/선택한 업무 및 중요여부 보기
23 | 찬영 |  | 배정할 파트 목록 보기 |  | select distinct work_part from branch_staffs where leave_date is null;
24 | 찬영 |  | 배정할 직원 목록 보기 |  | select staff_id from branch_staffs where leave_date is not null;
25 |  |  | 선택한 파트/직원 보기
26 | 윤석 | 업무 수정 |  |  | update
27 |  |  | 현재 업무 및 중요여부 보기
28 |  |  | 추천업무 목록 보기
29 |  |  |  | 공간분류 보기 | select
30 |  |  |  | 선택한 공간에 속한 업무목록 보기(업무분류통합) | select
31 |  |  | 매뉴얼 업무 검색해서 선택
32 | same |  | 매뉴얼 업무 검색 자동완성 |  | select
33 |  |  | 매뉴얼 목록 보기
34 | same |  |  | 공간분류 보기 | select space_type from space_types;
35 | same |  |  | 선택한 공간에 속한 업무분류 보기 | select distinct task_type from manual_tasks m, space_types s, task_types t where m.space_types_seq = s.space_types_seq and m.task_types_seq = t.task_types_seq and s.space_type=?;
36 | same |  |  | 선택한 공간/업무분류에 속한 업무 목록 보기 | select task, repeat_type, repeat_detail from manual_tasks m, space_types s, task_types t where m.space_types_seq = s.space_types_seq and m.task_types_seq = t.task_types_seq and s.space_type=? and t.task_type=?
37 |  |  | 업무 직접 입력
38 |  |  | 업무 중요여부 선택
39 |  |  | 새로 입력/선택한 업무 및 중요여부 보기
40 | 태훈 | 업무 재배정 |  |  | update
41 | same |  | 배정할 파트 목록 보기 |  | select
42 | same |  | 배정할 직원 목록 보기 |  | select
43 |  |  | 새로 선택한 파트/직원 보기
44 | 태훈 | 업무 삭제 |  |  | delete
45 |  |  | 삭제 의사 재확인
46 |  | 매뉴얼 보기
47 |  |  | 공간별 보기
48 | same |  |  | 공간분류 보기 | select space_type from space_types;
49 | same |  |  | 선택한 공간에 속한 업무분류 보기 | select distinct task_type from manual_tasks m, space_types s, task_types t where m.space_types_seq = s.space_types_seq and m.task_types_seq = t.task_types_seq and s.space_type=?;
50 | same |  |  | 선택한 공간/업무분류에 속한 업무 목록 보기 | select task, repeat_type, repeat_detail from manual_tasks m, space_types s, task_types t where m.space_types_seq = s.space_types_seq and m.task_types_seq = t.task_types_seq and s.space_type=? and t.task_type=?
51 |  |  | 업무별 보기
52 | 윤영 |  |  | 업무분류 보기
53 | 윤영 |  |  | 선택한 공간에 속한 공간분류 보기
54 | 윤영 |  |  | 선택한 업무/공간분류에 속한 업무 목록 보기
55 |  | 직원 목록 보기
56 |  |  | 직원 승인요청 목록 보기 |  | select
57 |  |  |  | 직원 승인 수락 | update
58 |  |  |  | 직원 승인 거부 | delete
59 |  |  | 재직 중인 직원 목록 보기 |  | select
60 |  |  |  | 직원 퇴사 등록 | update
61 |  |  | 퇴사한 직원 목록 보기 |  | select
62 |  |  | 직원 상세 정보 보기 |  | select
63 |  | 로그인 |  |  | select
64 |  |  | 아이디 입력값 형식 검사
65 |  |  | 비밀번호 입력값 형식 검사
66 |  |  | 아이디 저장
67 |  |  | 자동로그인
68 |  | 회원가입 |  |  | insert
69 |  |  | 휴대폰 번호 입력값 형식 검사
70 |  |  | 휴대폰 번호 중복 검사 |  | select
71 |  |  | 휴대폰 인증번호 요청
72 |  |  | 인증번호 입력값 형식 검사
73 |  |  | 인증번호 유효성 검사 |  | select
74 |  |  | 다음 단계 페이지 보여주기
75 |  |  | 아이디 입력값 형식 검사
76 |  |  | 아이디 중복 검사 |  | select
77 |  |  | 비밀번호 입력값 형식 검사
78 |  |  | 비밀번호 확인 일치여부 검사
79 |  |  | 이름 입력값 형식 검사
80 |  |  | 생년월일 도메인 선택지 보기
81 |  |  | 생년월일 선택여부 검사
82 |  |  | 이메일 입력값 형식 검사
83 |  |  | 이메일 도메인 선택지 보기
84 |  |  | 이메일 도메인 선택여부 검사
85 |  |  | 주소 선택지 보기
86 |  |  | 주소 선택여부 검사
87 |  |  | 프로필 사진 첨부
88 |  | 아이디/비밀번호 찾기
89 |  |  | 아이디 찾기 |  | select
90 |  |  |  | 휴대폰 번호 입력값 형식 검사
91 |  |  |  | 휴대폰 번호 중복 검사
92 |  |  |  | 휴대폰 인증번호 요청
93 |  |  |  | 인증번호 입력값 형식 검사
94 |  |  |  | 인증번호 유효성 검사 | select
95 |  |  | 비밀번호 재설정 |  | update
96 |  |  |  | 아이디 입력값 형식 검사
97 |  |  |  | 아이디 유무 검사 | select
98 |  |  |  | 아이디에 해당하는 휴대폰 번호 보기 | select
99 |  |  |  | 휴대폰 번호 입력값 형식 검사
100 |  |  |  | 휴대폰 인증번호 요청
101 |  |  |  | 인증번호 입력값 형식 검사
102 |  |  |  | 인증번호 유효성 검사 | select
103 |  |  |  | 휴대폰 번호 명의자 일치여부 검사 | select
104 |  |  |  | 비밀번호 입력값 형식 검사
105 |  |  |  | 비밀번호 확인 일치여부 검사
106 |  | 인증유형 선택
107 |  | 관리자 회원 인증 요청 |  |  | insert
108 |  |  | 사업자 등록번호 입력값 형식 검사
109 |  |  | 사업자 등록번호 유무 검사 |  | select
110 |  |  | 사업자 등록번호에 해당하는 대표자명, 지점명, 주소, 매장전화번호, 영업시간 보기 |  | select
111 |  | 직원 회원 인증 요청 |  |  | insert
112 |  |  | 지점 검색 |  | select
113 |  |  | 시/도 선택지 보기 |  | select
114 |  |  | 구/군 선택지 보기 |  | select
115 |  |  | 선택한 지역의 지점 목록 보기 |  | select
116 |  |  | 이력서 파일 첨부
117 |  |  | 보건증 파일 첨부
118 |  |  | 통장사본 파일 첨부
119 |  |  | 은행 선택지 보기
120 |  |  | 계좌번호 입력값 형식 검사
121 |  | 회원 정보 변경
122 |  |  | 비밀번호 재확인 검사 |  | select
123 |  |  | 기본 회원정보 변경 |  | update
124 |  |  |  | 현재 이름, 생년월일, 주소, 휴대폰번호, 프로필사진 보기
125 |  |  |  | 이메일 입력값 형식 검사
126 |  |  |  | 이메일 도메인 선택지 보기
127 |  |  |  | 이메일 도메인 선택여부 검사
128 |  |  |  | 주소 선택지 보기
129 |  |  |  | 주소 선택여부 검사
130 |  |  |  | 휴대폰 번호 입력값 형식 검사
131 |  |  |  | 휴대폰 인증번호 요청
132 |  |  |  | 인증번호 입력값 형식 검사
133 |  |  |  | 인증번호 유효성 검사 | select
134 |  |  |  | 프로필 사진 첨부
135 |  |  | 비밀번호 변경 |  | update
136 |  |  |  | 현재 비밀번호 일치여부 검사 | select
137 |  |  |  | 새 비밀번호 입력값 형식 검사
138 |  |  |  | 새 비밀번호 확인 일치여부 검사
139 |  |  | 관리자 정보 변경 |  | update
140 |  |  |  | 현재 사업자등록번호, 대표자명, 주소, 매장전화번호, 영업시간 보기 | select
141 |  |  |  | 대표자명 입력값 형식 검사
142 |  |  |  | 주소 시/도 선택지 보기
143 |  |  |  | 주소 구/군 선택지 보기
144 |  |  |  | 상세 주소 입력값 형식 검사
145 |  |  |  | 매장 전화번호 입력값 형식 검사
146 |  |  |  | 영업 시간 입력값 형식 검사
147 |  |  | 직원 회원 정보 변경 |  | update
148 |  |  |  | 현재 이력서, 보건증, 통장사본, 계좌번호 보기 | select
149 |  |  |  | 새 이력서 파일 첨부
150 |  |  |  | 새 보건증 파일 첨부
151 |  |  |  | 새 통장사본 파일 첨부
152 |  |  |  | 은행 선택지 보기
153 |  |  |  | 계좌번호 입력값 형식 검사
154 |  | 슬라이드 메뉴 보기
155 |  |  | 프로필 사진, 속한 지점, 회원인증유형, 이름 보기 |  | select
156 |  |  | 로그아웃
157 |  | 로그인 여부 검사
158 |  | 관리자용 탭 메뉴 보기
159 |  | 외부 라이브러리 참조 코드 분리

## 우선순위
우선순위 | 기능 | 세부
1 | 매뉴얼 | 조회
2 | 일일업무 | 조회
3 |  | 관리
4 | 직원관리 | 조회
5 |  | 관리
6 | 매뉴얼 | 관리
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## 발표컨텐츠
# | 항목 | 내용
1 | 느낀점 | 기획단계에서 생각했던 우선순위와 실제 모델링을 해나가면서 설정한 우선순위가 서로 다름. Actor를 관리자로 설정함에 따라 구현 우선순위가 결정됨. 때문에 기획단계에서 Persona설정이 중요함.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15